## Sheet1
天数 | A：后端与数据库 (数据闭环) | B：仿真与排产算法 (随机建模) | C：前端与文档 (实时监控)
D1 | 搭建环境，建立支持 min/mode/max 字段的工位表 | 发布《工时分布表》与字段字典，定 EDD 逻辑 | 选模板，撰写方案“随机分布模型”背景
D2 | 开发订单 CRUD，编写波动数据生成函数 | 绘制带概率分支（10%返修）的流程图，写 Mock JSON | 接入 Mock 数据，预留“完工区间”展示位
D3 | 开发排产落库接口，支持“风险工期”计算 | 交付 Mock JSON 给 C，在 Trae 调通分布函数 | 调通订单显示，确保进度条能体现波动感
D4 | 完成工位状态更新接口，记录实际加工日志 | 实现基于随机分布的 WS10-WS50 基础流转 | 制作“WS20 鱼骨图”，撰写工艺逻辑章节
D5 | 实现自动排产逻辑，计算“最晚完工时间” | 实现 WS40 质检判定与 10% 返修逻辑代码 | 完成排产中心页，动态展示序列风险系数
D6 | 开发 KPI 接口，支持计算“平均平衡率” | 实现 WIP 堆积预警逻辑（波动导致堵塞触发） | 绘制动态甘特图，实现生产监控实时效果
D7 | 联调“仿真随机结果写入数据库”流程 | 跑通“排产 -> 仿真 -> 波动结果落库”全闭环 | 完成质量分析页，展示质检概率统计图表
D8 | 优化高频查询，支持前端模拟“实时监控” | 压力测试，确保大量随机数计算下不卡顿 | 整合页面跳转，完成方案四、五章核心内容
D9 | 阶段性核检：接口支持动态分布参数 | 阶段性核检：仿真模型准确模拟工时波动 | 阶段性核检：UI 真实反映不确定性
D10 | 增加“插单”与“紧急程度”修改接口 | 执行实验1（现状）：记录随机扰动失衡数据 | 准备实验截图，撰写“蒙特卡洛模拟评价”
D11 | 增加“设备故障/随机停机”参数干预接口 | 执行实验2（插单）：分析波动对插单的影响 | 对比“固定工时”与“随机工时”数据差异
D12 | 增加“质检概率动态调整”接口 | 执行实验3（优化）：模拟 WS20 升级后的表现 | 撰写方案第六章，完成优化前后 LOB 对比
D13 | 配合 B 导出所有历史波动数据 CSV | 计算 95% 置信区间下的交期分析数据 | 补充引用（顶刊文献），完成精益分析章节
D14 | 清理测试数据，锁定演示专用随机种子 | 汇总实验结论，提炼“鲁棒性”答辩亮点 | 完成方案初稿全本，输出 PDF 供全队核对
D15 | 编写系统部署手册（环境一键安装） | 协助 C 录制演示视频（重点展示波动效果） | 录制全流程演示，剪辑 3 分钟版演示视频
D16 | 修复联调 Bug，优化随机数写入速度 | 配合 A 进行系统最终联调与稳定性检查 | 美化实验图表，确保格式符合校赛规范
D17 | 封版后端代码，确保离线环境可运行 | 准备答辩 PPT（重点：随机分布与实验分析） | 准备答辩 PPT（重点：项目价值与实时监控）
D18 | 全链路模拟演练，模拟评委提问场景 | 配合演练，准备针对随机模型的技术问答 | 完成 PPT 定稿，进行 5 分钟限时演讲对练
D19 | 检查报错提示是否人性化 | 核对文档数据与系统显示的一致性 | 最终统稿：封版方案文档与说明书
D20 | 封版提文：打包所有交付材料 | 封版提文：打包所有交付材料 | 封版提文：打包所有交付材料